# KI als Werttreiber im People Development

Für: Philipp Lehner | Von: FehrAdvice & Partners | Datum: Februar 2026

## Die Ausgangslage

ALPLA führt KI ein. Aber die grösste Gefahr ist nicht fehlende Technologie — sondern dass Mitarbeitende KI nicht nutzen, ihr nicht vertrauen oder sie falsch einsetzen. Genau hier scheitern die meisten Unternehmen. Nicht an der Technik, sondern am Verhalten: stille Resistenz, Hierarchie-Blockaden, blindes Vertrauen in Outputs ohne kritische Prüfung. Diese Barrieren sind in keinem IT-Dashboard sichtbar. Aber sie entscheiden über Erfolg oder Misserfolg der KI-Strategie.

Die zentrale Frage: Will ALPLA KI als Werttreiber positionieren — eigene Kompetenz aufbauen, Pionier sein? Oder als Systemerhalter — Standardlösungen einkaufen, die jeder Mitbewerber auch hat? Wer KI als Werttreiber sieht, muss in das Verhalten der Mitarbeitenden investieren. Denn die beste Technologie nützt nichts, wenn sie nicht genutzt wird.

## Der Vorschlag: Verhaltensökonomische Analyse der KI-Adoption

Ein 6-8 Wochen Projekt, das ALPLA eine fundierte Entscheidungsgrundlage liefert — bevor grössere Investitionen fliessen.

Was wir tun:

| Schritt | Inhalt |
| --- | --- |
| Kickoff & Scoping | Workshop zur Definition von Projektumfang, Zielen und Fokusfeldern |
| Analyse der KI-Strategie | Review bestehender Strategiedokumente + strukturierte Experten-Interviews zur Bewertung der KI-Readiness |
| Verhaltenshypothesen | Formulierung evidenzbasierter Hypothesen zu Adoptionsbarrieren und -treibern, Benchmarking gegen Best Practices |
| Integration interner Daten | Analyse verfügbarer ALPLA-Daten zu KI-Adoption und Mitarbeiter-Engagement, externe Benchmarks |
| Strategische Empfehlungen | Ableitung konkreter Initiativen für die KI-Strategie im People Development. Identifikation umsetzbarer Interventionen — Quick Wins und langfristige Strategien zur Förderung der KI-Adoption |
| Workshops & Präsentation | 5 Mini-Workshops + 3-4 Design- und Sounding-Workshops mit Stakeholdern. Präsentation zentraler Erkenntnisse und Strategieverfeinerung. |

Was ALPLA erhält:

| Deliverable | Format | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| People Development KI Strategy Report | ~30-40 Seiten | Umfassende Bewertung der aktuellen KI-Adoptionsstrategie. Identifikation von Blind Spots, Risiken und Chancen. Analyse, wie gut die aktuelle Strategie Verhaltensbarrieren adressiert. Ableitung konkreter Initiativen für die KI-Strategie im People Development. Aufzeigen der Anschlussfähigkeit an die übergeordnete People Development Strategie und des Beitrags zur Gesamtstrategie der ALPLA Gruppe. |
| Behavioral Hypothesis Map | ~5-10 Slides | Übersicht zentraler psychologischer Adoptionsbarrieren und -treiber. Evidenzbasierte Hypothesen zu Verhaltensmustern und potenziellen Hindernissen. |
| KI-Adoption Narrativ | ~5-10 Slides | Initiale Empfehlungen für ein übergreifendes Narrativ rund um die KI-Implementierung — damit Mitarbeitende mitziehen statt blockieren. |
| Workshop-Dokumentation | ~5-7 Seiten | Validierung von Hypothesen und Interventionen mit dem ALPLA-Team. Zentrale Erkenntnisse und nächste Schritte. |

Zeitrahmen: 6-8 Wochen | Investment: CHF 60’000 | Start: Ab sofort möglich, nach Vereinbarung

## Warum jetzt — und warum mit FehrAdvice?

Warum jetzt: KI verändert People Development grundlegend — wer jetzt nicht die richtigen Weichen stellt, verliert den Anschluss. ALPLA hat bereits eine KI-Strategie, aber ohne systematische Analyse der Verhaltensbarrieren riskiert das Unternehmen, dass Investitionen in Technologie verpuffen. Je früher Blind Spots identifiziert werden, desto günstiger und wirksamer lassen sich Fehlentwicklungen korrigieren. Die Alternative — abwarten und später reparieren — kostet ein Vielfaches.

Warum FehrAdvice: Weil wir Strategiearbeit mit Verhalten verbinden — und sie dadurch umsetzbar und operationalisierbar machen. Wir messen, was Mitarbeitende wirklich denken — nicht was sie in Umfragen sagen. Unsere Methoden machen unsichtbare Barrieren sichtbar: stille Resistenz, implizite Vorbehalte, Vertrauensdefizite gegenüber KI. Das Ergebnis sind keine PowerPoint-Empfehlungen, sondern konkrete Initiativen, die in der Organisation ankommen.

Nächster Schritt: Richtungsentscheidung bis Anfang März. Bei «Ja» starten wir umgehend.

FehrAdvice & Partners AG | Behavioral Strategy Consulting | Prof. Dr. Ernst Fehr