Projekt Setup - 13.10.2025

Agenda

FehrAdvice & Partners sichert, dass das Projekt Kreislaufwirtschaft nicht in Konzepten steckenbleibt,
sondern im Alltag funktioniert – sichtbar, pragmatisch und lernorientiert.

| Wirkebene | Leistungsversprechen | Wirkung für Zindel |
| --- | --- | --- |
| - Struktur & Stabilität | Wir schaffen den Rahmen, damit strategische Arbeit genauso präzise läuft wie eine Baustelle. | Das Projekt bleibt fokussiert, auch unter Druck. |
| - Tempo & Verbindlichkeit | Wir sorgen für Entscheidungsfähigkeit im 48h-Takt. Kein Leerlauf, keine Hängepartien | Andreas spürt Kontrolle ohne selbst eingreifen zu müssen |
| - Lernen & Befähigung | Wir bauen Routinen, durch die Zindel künftig selbst strategische Projekte führen kann | Nachhaltige Eigenständigkeit – kein Beratungsbedarf mehr nötig. |

Standard vs. Zindel Logik Vergleich

| Aspekt | Standard-Strategiearbeit | Strategische Baustelle (Zindel-Logik) |
| --- | --- | --- |
| Tempo & Fortschritt | Langsame Zyklen, viele Sitzungen, wenig Bewegung. | Kurze Takte, sichtbarer Fortschritt jede Woche – „bauen statt besprechen“. |
| Fokus im Alltag | Strategie läuft *neben* dem Tagesgeschäft. | Strategie passiert *im* Alltag – dieselbe Disziplin wie auf der Baustelle. |
| Führung & Verantwortung | UL wird zur Moderation, Berater führen. | Andreas bleibt Bauherr – FehrAdvice hält nur den Takt und sorgt, dass’s läuft. |
| Entscheidungen | Wochenlange Abstimmungen, unklare Zuständigkeiten. | 48h-Regel: klare, schnelle Entscheidungen mit Abnahme-Logik. |
| Lernen & Wirkung | Erkenntnisse in PowerPoint, kaum Umsetzung. | Lernen in Echtzeit – Verhalten, Routinen und Strukturen verändern sich sichtbar. |
| Risiko & Kosten | Grosse Pläne, hohe Erwartungen, wenig Testen. | Kleine Schritte, Test-&-Learn, minimale Risiken bei hoher Lernrendite. |
| Kultur & Identität | Strategie bleibt Sonderthema. | Strategie wird Teil der Zindel-Identität: „Wir bauen Zukunft wie Häuser.“ |
| Nachhaltigkeit | Nach Projektende: Abhängigkeit von Beratern. | Zindel kann’s selbst – wir machen uns überflüssig. |

Projektspezische und projetübergreifende Ziele

Projektspezifische Ziele

- Verstärkter Einsatz nachhaltiger Baustoffe (RC-Betone, Erdbaustoffe, Klark).

- Positionierung als Vorreiter für nachhaltiges Bauen und Kreislaufwirtschaft in GR & Sarganserland.

- Konzept für geschlossene Materialkreisläufe: Optimierung Primär- & Sekundärrohstoffe, Minimierung Deponie.

- Einführung von Kennzahlen zur Fortschrittsmessung in der Kreislaufwirtschaft.

- Gemeinsamer Business Case mit Partnern (inkl. Transferpreise).

- Strategisches Ziel Recycling-Beton (KLARK): Durchsetzung im operativen Alltag – derzeit blockiert durch Verhaltensmuster („man nimmt, was ausgeschrieben ist“).

- ....

Projektübergreifende Ziele

Projektübergreifende Ziele sind nicht die inhaltlichen Ziele des Pilotprojekts (z. B. RC-Beton oder Kreislaufwirtschaft), sondern die systemischen Ziele, die mit jedem strategischen Projekt erreicht werden sollen:

Sie bauen Strategiefähigkeit auf, nicht nur ein Ergebnis.

Die projektübergreifenden Ziele:

| Ebene | Ziel | Messung |
| --- | --- | --- |
| Führung | Strategische Arbeit wird Teil der Führungsroutine | In jedem UL Monats-Review wird mindestens ein strategisches Thema behandelt. |
| Struktur | Entscheidungs- und Kommunikationsarchitektur aufbauen | 80 % der Entscheidungen im Projekt werden innerhalb von 48 Stunden gefällt und dokumentiert. |
| Routinen | Rhythmus für strategische Arbeit etablieren | Das Kernteam trifft sich alle 2 Wochen; mind. 90 % der Termine finden statt. |
| Kultur | „Strategie = Baustelle der Zukunft“ als Identitätsanker | Das Bild der strategischen Baustelle wird in jeder Kommunikation zum Projekt verwendet. |
| Lernen | CIF-Erkennung & Umgang als neue Fähigkeit | Jeden Monat werden mindestens drei CIF-Fälle identifiziert und behoben. |
| Strategie | Projekte liefern messbaren Input für die Weiterentwicklung der Zindel-Strategie | In jeder relevanten Projektphase wird mindestens ein Strategievorschlag für die UL ausgearbeitet. |

Wie wir das Projekt Kreislaufwirtschaft strategisch bauen

Wir führen das Projekt Kreislaufwirtschaft wie eine Baustelle – klar, pragmatisch und mit sichtbarem Fortschritt.
Dazu arbeiten wir in fünf Phasen, die Schritt für Schritt aufgebaut sind:

- Ausrichtung schaffen – Ziele, Rahmen und Team festlegen

- Struktur aufbauen – Kernteam starten, Pilotideen priorisieren

- Umsetzung starten – Pilotprojekte umsetzen und lernen

- Ergebnisse konsolidieren – Ergebnisse sichern, Entscheidungen treffen

- Verankerung sichern – Routinen übergeben und verstetigen

So entsteht nicht nur ein Projekt, sondern eine strategische Baustelle, auf der Zindel Zukunft baut.

1. Projektstart und Strategieaufbau

Ziel der Phase:

Gemeinsam Klarheit schaffen – was wir erreichen wollen, worüber wir lernen und wer das Projekt führt.

Was passiert:

- Projektspezifische & übergeordnete Ziele bestätigen

- Lernfelder gemeinsam festlegen („Worüber wollen wir lernen?“)

- Kernteam und Rollen bestimmen

- Entscheidungslogik und Takt fixieren

Was sichtbar wird:

- Gemeinsames Zielverständnis

- 3–4 Lernfelder als Kompass

- Kernteam und Spielregeln stehen

Wie wir den Projektstart schaffen

1) Ziele bestätigen (heute im Termin)

- Projektspezifische & übergeordnete Ziele kurz prüfen und freigeben

- Auf Miro abhaken ✔️ → alle wissen, wofür wir bauen

Ergebnis: Klarheit und gemeinsamer Startpunkt

2) Lernfelder festlegen (interaktiv)

- Worüber wollen wir in diesem Projekt lernen?

- Wir entwickeln diese Lernziele jetzt gleich gemeinsam , z. B.:

- Zusammenarbeit über Firmen hinweg

- Strategische Themen im Alltag verankern

- Fortschritt sichtbar machen

- Wirtschaftlichkeit von Kreislaufwirtschaft

Ergebnis: Gemeinsamer Lernkompass für das Projekt

3) Kernteam bestimmen

- Wir haben Rollenprofile mit Kompetenzen mitgebracht, die wir uns nachdem wir durch die Phase gegangen sind gemeinsam anschauen

- Wir überlegen dann gemeinsam, wer aus der Organisation in die Rolle passt oder noch in die Rolle entwickelt werden muss

Ergebnis: Team steht, Verantwortung klar

4) Struktur & Takt festlegen

- Vereinbarung der Formate und Rhythmen:

- Weeklys (20 Min) → Bautakt

- Kernteam-Reviews (2-wöchig) → Zwischenabnahmen

- UL-Reviews (monatlich) → Bauaufsicht

- 48h-Entscheidungslogik bei Blockaden und dringlichen Entscheidungen

Ergebnis: Fixer Rhythmus & Entscheidungsfähigkeit

5) Erste CIF-Hypothesen setzen

- Wir haben erste Vermutungen mitgebracht

- Unser Ziel ist es im Projekt bewusst Bewegung erzeugen, um Blockaden sichtbar zu machen

- Diese dokumentieren wir dann im „strategischen Bautagebuch“

Ergebnis: Erste Lernfelder werden zu konkreten Beobachtungspunkten

Unsere ersten Hypothesen zu Change Inhibiting Factors (CIFs)

Cluster 1 – Kultur bevorzugt Sicherheit vor Lernen

Beobachtbare Verhaltensweisen:

- Neue Ideen werden reflexartig mit „Das geht bei uns nicht“ beantwortet.

- Kritik wird vermieden, Konflikte lieber umgangen.

- Fehler gelten als Schwäche, nicht als Lernchance.

- Erfolg bedeutet: „Wenn’s ruhig läuft, ist’s gut.“

- Strategische Projekte gelten als Zusatz, nicht als Teil des Kerngeschäfts.

- Wer Neues ausprobiert, wird kritisch beäugt.

Cluster 2 – Führung bleibt operativ, Strategie bleibt abstrakt

Beobachtbare Verhaltensweisen:

- Meetings beginnen mit Baustellenstatus, selten mit Zielen oder Lernen.

- Strategische Themen werden „nach oben“ delegiert.

- Strategische Themen werden vertagt („nach der Saison“).

- Führungskräfte fühlen sich sicher im Tun, aber unsicher im strategischen Denken.

- Strategie gilt als Zusatzaufgabe, nicht als Teil der Rolle.

Cluster 2 – Strukturen und Zuständigkeiten sind unklar, Entscheidungen bleiben hängen

Beobachtbare Verhaltensweisen:

- Themen hängen zwischen Firmen („Wer entscheidet das jetzt?“).

- Abteilungen arbeiten in Silos – jeder hat eigene Listen, Routinen, Systeme.

- Entscheidungen dauern lange oder werden gar nicht getroffen.

- Projekte hängen an Einzelpersonen – fällt jemand aus, steht alles still.

- Wissen wird nicht dokumentiert oder weitergegeben.

Cluster 4 – Strategische Taktung und KPIs

Beobachtbare Verhaltensweisen:

- Ziele werden beschlossen, aber später nicht nachgehalten.

- Fortschritt wird geschätzt, nicht gemessen („läuft gut“).

- KPIs gelten als Kontrolle, nicht als Orientierung.

- Zwischen Strategiegesprächen liegen Monate – Wissen versandet.

- Erfolge werden nicht systematisch dokumentiert

2. Konzept & Pilotvorbereitung

Ziel der Phase:

Aus den Lernfeldern konkrete Projekte machen – das Gerüst, an dem sich alle orientieren.

Was passiert:

- 3–4 Pilotideen auswählen und priorisieren

- Kernteam aktivieren – Rollen, Verantwortung, Zusammenarbeit

- Projektsteuerung (Weeklys / Reviews / UL-Runden) starten

Was sichtbar wird:

- Erste Piloten stehen

- Team arbeitet im neuen Rhythmus

- Erste Blockaden (CIFs) tauchen auf – und werden sichtbar gemacht

Wie wir Konzept aufbauen

1) Pilotideen priorisieren

- Ausgangspunkt: die Lernfelder aus Phase 1

- Mit dem Kernteam 3–4 Pilotideen identifizieren, die Wirkung zeigen
(z. B. RC-Beton, interne Materiallogistik, Deponie / Rückführung)

- Bewertung nach Wirkung / Machbarkeit / Lerneffekt

Ergebnis: klare Startpunkte mit messbarem Nutzen

2) Kernteam aktivieren

- Erstes Kernteam-Meeting (Kick-off mit FehrAdvice)

- Rollen und Verantwortlichkeiten klären („das ist mein Teil der Baustelle“)

- Verantwortung = Verbindlichkeit + Lernauftrag

Ergebnis: Team arbeitet als „strategische Bauleitung“

3) Takt & Steuerung einführen

- Einführung der Meeting-Rhythmen:

- Weekly-Stand-up (20 Min) mit Projektleitung

- Kernteam-Review (60min, alle 2 Wochen)

- UL-Review (60-90min, alle 4 Wochen)

- 48h-Entscheidungslogik bei Blockaden und dringlichen Entscheidungen

- FehrAdvice permanenter AdHoc-Ansprechpartner

- Fortschritt sichtbar machen durch Votings

Ergebnis: klarer Rhythmus & schnelle Entscheidungen

4) Blockaden sichtbar machen (CIFs)

- FehrAdvice beobachtet, welche Muster auftauchen
(z. B. Unklarheit bei Zuständigkeiten, fehlende Schnittstellen, Priorisierung)

- Diese CIFs werden im Bautagebuch dokumentiert

- Ziel: lernen, wie die Organisation reagiert

Ergebnis: System lernt sich selbst kennen

5) Pilotideen abnehmen (UL)

- Die Piloten werden im 48h Fast Track entschieden und dann in der UL Review genehmigt, um im Projekt weiterzukommen ohne Stillstand

- Fokus:

- „Was lernen wir damit?“

- „Was ist der Nutzen fürs Geschäft?“

- „Was braucht das Team, um starten zu können?“

Ergebnis: Offizieller Startschuss für Phase 3 – Mauern hochziehen

Mögliche Pilotprojekte

Die Pilotprojekte werden gemeinsam mit dem Kernteam entwickelt und priorisiert. Beispiele könnten sein:

| Pilotprojekt | Kurzbeschreibung |
| --- | --- |
| KLARK-Beton – Pilotbaustelle Maienfeld 2.0 | Testeinsatz von CO₂-neutralem Beton mit Pflanzenkohle auf einer realen Baustelle – Prüfung von Qualität, Verarbeitung und CO₂-Bindung. |
| Rückbau & Re-Use Baustelle („Zindel ReUse“) | Rückbau eines Gebäudes mit sortenreiner Trennung und Wiederverwendung der Materialien – Lernen, wie Rückbau künftig zum Materiallieferanten wird. |
| Deponie- und Materialkreislauf-Pilot (Logbau x ZU) | Aufbau eines regionalen Stoffstromsystems für Aushub, Betonbruch und Sekundärrohstoffe – Ziel: geschlossene Materialkreisläufe und weniger Deponievolumen. |
| Pflanzenkohle- & Pyrolyse-Pilot (mit Inkoh AG) | Aufbau einer regionalen Lieferkette für Pflanzenkohle – Sicherstellung von Qualität, Menge und Verfügbarkeit für die KLARK-Produktion. |

3. Umsetzung & Lernen im Alltag

Ziel:
Die Piloten laufen – wir setzen um, lernen und bauen Routine auf.

Was passiert:

- Pilotprojekte starten im Alltag

- Strategische Hypothesen werden formuliert, um zu Strategie beizutragen

- Das Kernteam arbeitet im festen Takt

- Erste Ergebnisse und Blockaden werden sichtbar

- Entscheidungen beginnen, das System zu verändern

Was sichtbar wird:

- Fortschritte bei Materialkreisläufen

- Erste Kennzahlen & Routinen

- Konkrete Learnings aus der Praxis

Wie wir Umsetzung starten

Wie wir die Pilotprojekte begleiten

- Weeklies (1× pro Woche, 30 Min):
Projektleitung + FehrAdvice. Klärung offener Punkte, kleine Hürden sofort lösen.
Ziel → Baustelle bleibt in Bewegung.

- Kernteam-Reviews (alle 2 Wochen):
Strategische Hypothesen erarbeiten, Fortschritt & Lernen tracken → Votings zu Zielerreichung, CIFs sichtbar machen.

- Fast Track (48 h):
Akute Blockaden → Schnellentscheidung durch Andreas oder UL-Vertreter.

- UL-Review (monatlich):
Entscheidet final, was Standard wird, was angepasst werden muss (z.B. Regeln) und welche Hypothesen bestätigt sind. Um nicht still zu stehen kann zuerst im Fast Track entschieden werden und dann in der UL nachträglich genehmigt werden.

- Bautagebuch:
Dokumentiert Routinen, CIFs und Hypothesen → gemeinsames Lernarchiv.

Zwei Ergebnisströme
1) Neue Routinen
→ FehrAdvice fasst Erkenntnisse & Empfehlungen zusammen → UL entscheidet über Standardisierung.

2) Strategische Hypothesen
→ Jeder Pilot testet 1–2 Fragen über Zindels Zukunftsfähigkeit → Erkenntnisse fließen direkt in die Strategieentwicklung.

Steering-Struktur

- Weekly = Tempo halten.

- Kernteam = Lernen steuern.

- Fast Track = Hürden beseitigen.

- UL = Entscheiden & Verstetigen.
→ FehrAdvice koordiniert den Rhythmus und sichert, dass nichts liegen bleibt.

Ergebnis
Zindel lernt im Tun.
Aus funktionierenden Routinen wird Standard.
Aus Erkenntnissen wird Strategie.
Die Baustelle läuft – und Zukunft entsteht im Arbeiten.

Beispiele für strategische Hypothesen

Strategische Hypothesen zur Positionierung von Zindel United

Hypothese 1 – Differenzierung über Glaubwürdigkeit

Wenn Zindel Kreislaufwirtschaft sichtbar im eigenen Kerngeschäft umsetzt (nicht nur kommuniziert), dann entsteht eine glaubwürdige Differenzierung gegenüber Wettbewerbern im Kanton Graubünden.

Was das testet:

- Ob Zindel sich durch gelebte Praxis differenziert statt durch Marketing.

- Wie stark „Machertum + Nachhaltigkeit“ als neue Identität wirkt.

Pilotbezug: RC-Beton & KLARK-Pilot → Zindel beweist durch Taten, dass Kreislaufwirtschaft funktioniert.

Hypothese 2 – Positionierung durch Kooperation

Wenn Zindel United die regionale Kreislaufwirtschaft aktiv mit Partnern (Kommunen, Lieferanten, Kunden) gestaltet, dann wird Zindel als führende Plattform für nachhaltiges Bauen wahrgenommen – nicht nur als Baufirma.

Was das testet:

- Ob Kooperation ein strategischer Wettbewerbsvorteil wird.

- Wie stark das Netzwerk als Identitätsanker wirkt.

Pilotbezug: Materialkreislauf-Pilot → Gemeinsame Materialbewirtschaftung als Proof of Concept.

Hypothese 3 – Wirtschaftliche Führungsposition

Wenn Zindel Kreislaufwirtschaft wirtschaftlich nachweist (Business Case, Kennzahlen, Reduktion Deponievolumen), dann kann Nachhaltigkeit als strategisches Wachstumsfeld geführt werden – nicht als Zusatzaufgabe.

Was das testet:

- Ob sich Nachhaltigkeit wirtschaftlich tragen lässt.

- Ob sich daraus neue Geschäftsfelder entwickeln (z. B. Materialmanagement als Service).

Pilotbezug: Business-Case-Entwicklung & interne Transferpreise.

Hypothese 4 – Markenidentität als Pionier

Wenn Zindel United Kreislaufwirtschaft als Kern der Unternehmensidentität kommuniziert („Wir bauen Zukunft“), dann stärkt das Arbeitgeberattraktivität, Kundenbindung und Reputation im Markt.

Was das testet:

- Ob „Zukunftsbauer“ eine tragfähige Dachmarkenidee ist.

- Ob Mitarbeitende, Partner und Kunden diesen Claim glaubwürdig mittragen.

Pilotbezug: Kommunikation der Pilotprojekte, internes Storytelling, Branding.

4. Auswertung & Verstetigung

Ziel:
Das Projekt überführt, was gelernt wurde, in stabile Routinen und verbindliche Entscheidungen.
Jetzt wird klar: Was bleibt, was ändert sich und wer trägt künftig Verantwortung.

Was passiert:

- Die Ergebnisse aus den Piloten werden geprüft und bewertet.

- Erfolgreiche Routinen werden in Standardprozesse überführt.

- Die UL entscheidet über neue Regeln, Verantwortlichkeiten und Ressourcen.

- Themen, die noch offen sind, werden strukturiert abgeschlossen oder überführt.

Was sichtbar wird:

- Zindel bekommt klare Routinen, verbindliche Standards und ein System, das Stabilität und Lernfähigkeit gleichzeitig ermöglicht.

- Entscheidungsfähigkeit der UL.

- Eine Organisation, die Verantwortung trägt und Fortschritt zeigt.

Wie wir die Auswertung konsolidieren

Wie wir Auswertung organisieren:

- Weeklies: Kleinere Anpassungen sofort umsetzen.

- Kernteam-Reviews (2-wöchentlich): Fortschritt voten, offene Punkte markieren.

- UL-Reviews (monatlich): Entscheidungen über neue Standards und Verantwortlichkeiten.

- Konsequenzen-Management aktiv:

- Jedes To-do und jede Entscheidung werden nachverfolgt.

- Wenn etwas hängen bleibt → erst Unterstützung, dann Anpassung der Verantwortung.

- Keine Strafen, sondern Systempflege: „Wenn etwas klemmt, machen wir’s gangbar.“

- Bautagebuch: Dokumentiert Fortschritt, CIFs, Routinen und strategische Hypothesen.

Wie das Konsequenzen-Management funktioniert

- Wenn etwas wiederholt nicht umgesetzt wird, heisst das nicht „jemand versagt“,
sondern „das System hat eine Lücke“.

- Wir reagieren dann sofort – gemeinsam mit der UL – durch Klarstellung, Unterstützung oder Neuverteilung.

- So bleibt die Baustelle in Bewegung, und Verantwortung wird verlässlich gelebt.

Ergebnis der Phase:

- Strategische Themen werden verbindlich.

- Entscheidungen haben Folgen.

- Die Organisation erlebt: „Strategie wird umgesetzt – nicht nur beschlossen.“

5. Übergabe

Ziel:
Zindel übernimmt die strategische Baustelle vollständig.
Alles, was funktioniert, ist jetzt in der Organisation verankert – mit klaren Routinen, Rollen und Führungsformaten. Zukünfitge strategische Projekte werden immer in die strategische Baustelle gegeben.

Was passiert:

- Lernprozesse, Routinen und Standards werden fixiert und dokumentiert.

- FehrAdvice zieht sich zurück – bleibt als Sparring und Spiegel verfügbar.

- Die UL und das Kernteam übernehmen Steuerung, Reflexion und Weiterentwicklung.

Was sichtbar wird:

- Eigenständige Führung des Themas Kreislaufwirtschaft.

- Regelmässige Reviews durch die UL – ohne externe Moderation.

- Strategiearbeit wird Teil des Alltags.

Wie wir die Übergabe sichern

Wie die Schlüsselübergabe abläuft:

- Übergabe-Workshop:
Kernteam + UL + FehrAdvice → Abschluss & Übergabe.
Themen:

- Was bleibt Standard?

- Was kommt als Nächstes?

- Wer trägt künftig Verantwortung?

- Reflexionsformat verankern:
UL-Strategie-Review alle 2–3 Monate (neu: fester Bestandteil der Führungsroutine).
Ziel → Strategiearbeit bleibt lebendig und lernend.

- Dokumentation & Wissenstransfer:

- Alle Routinen, Hypothesen und CIFs aus dem Bautagebuch in ein „Strategie-Handbuch“ überführen.

- Verantwortlichkeiten & Entscheidungslogik fixieren.

- Offene Lernfelder kennzeichnen → nächste Projekte.

- FehrAdvice-Rolle:

- Letzter Check: Stabilität & Eigensteuerungsfähigkeit.

- Danach Rückzug in „on-demand“-Modus: wir greifen nur noch ein, wenn’s wieder klemmt.

Strategische Wirkung:

- Zindel hat jetzt eine interne Führungs- und Lernarchitektur.

- Strategische Projekte werden künftig eigenständig gestartet, geführt und reflektiert.

- Andreas kann sicher sein: Die Organisation denkt und handelt langfristig.

Ergebnis:
Die Baustelle „Kreislaufwirtschaft“ wird zur Blaupause für strategische Arbeit bei Zindel.
Sie zeigt: Strategiearbeit kann pragmatisch, schnell und nachhaltig sein.

Gemeinsame Überlegungen zum Kernteam

Baustellenleiter

Kurzbeschreibung:
Hält die Baustelle am Laufen. Sichert Fortschritt, Klarheit und Tempo zwischen den Sitzungen mit FehrAdvice und der Unternehmensleitung.

Kernaufgaben:

- Plant, priorisiert und koordiniert Aufgaben im Kernteam.

- Stellt sicher, dass Entscheidungen umgesetzt werden.

- Meldet Blockaden und Fortschritte an FehrAdvice und den Bauherrn.

- Bereitet Sitzungen vor und sorgt für Nachverfolgung.

- Übersetzt strategische Ziele in konkrete operative Schritte.

Haltung / Arbeitsweise:

- Pragmatisch, verbindlich, lösungsorientiert.

- Handelt statt zu diskutieren.

- Bleibt ruhig, auch wenn’s ruckelt.

Typischer Satz:

„Wir bringen das jetzt auf die Strasse – halbfertig gibt’s bei mir nicht.“

Kann kombiniert werden mit …
🚫 Keine Kombination (Vollrolle mit hoher Steuerungs- und Koordinationslast).

Mögliche Herkunft / Funktion im Unternehmen:

Erfahrener Bereichsleiter, Projektleiter oder Führungsperson mit Durchsetzungsvermögen und Organisationsüberblick.

Brückenbauer

Kurzbeschreibung:
Sorgt dafür, dass alle Beteiligten dieselbe Sprache sprechen – verbindet Menschen, Themen und Bereiche über funktionale Grenzen hinweg.

Kernaufgaben:

- Übersetzt zwischen Technik, Führung, HR, Kommunikation und FehrAdvice.

- Erkennt Missverständnisse und klärt sie früh.

- Sorgt, dass Informationen fliessen und Entscheidungen verstanden werden.

- Verbindet strategische Ziele mit der operativen Realität.

- Macht Fortschritte sichtbar – nach innen und aussen.

Haltung / Arbeitsweise:

- Zuhörend, verbindend, ruhig.

- Denkt in Perspektiven, nicht in Positionen.

- Wirkt ausgleichend, nicht vermittelnd.

Typischer Satz:

„Ich sorge dafür, dass alle dasselbe meinen, wenn sie dasselbe sagen.“

Kann kombiniert werden mit …
✅ Sinnanker (Werte & Nachhaltigkeit)
✅ Resonanzgeber (Teamflüsterer)

✅ Innovator (Neues anschlussfähig machen)

Mögliche Herkunft / Funktion im Unternehmen:
HR, Kommunikation, Stabsstelle, Bereichsleitung mit guter Vernetzung und Vertrauen in beide Richtungen (Management ↔ Baustelle).

Innovator

Kurzbeschreibung:
Bringt neue Ideen und technische Lösungen ein, die Kreislaufwirtschaft konkret voranbringen – macht Zukunft greifbar und umsetzbar.

Kernaufgaben:

- Entwickelt und testet neue Ansätze, Materialien und Verfahren.

- Prüft, wie Innovationen in bestehende Abläufe integriert werden können.

- Erkennt Trends, Potenziale und technologische Chancen.

- Teilt Erfahrungen aus Tests und Prototypen mit dem Team.

- Unterstützt, dass Innovation in der Organisation verstanden und akzeptiert wird.

Haltung / Arbeitsweise:

- Neugierig, lösungsorientiert, pragmatisch.

- Denkt mutig voraus, aber bleibt handwerklich realistisch.

- Liebt es, Dinge zu verbessern statt zu verteidigen.

Typischer Satz:

„Ich will sehen, ob’s funktioniert – dann reden wir weiter.“

Kann kombiniert werden mit …
✅ Brückenbauer (Kommunikation & Anschlussfähigkeit)
✅ Sinnanker (Werte & Nachhaltigkeit)

Mögliche Herkunft / Funktion im Unternehmen:
Technik, Umwelt, Inkoh AG, Werkleitung, Baustoffentwicklung oder Recycling – Bereiche, in denen Neues praktisch erprobt wird.

Realist

Kurzbeschreibung:
Sichert, dass Ideen, Projekte und Entscheidungen wirtschaftlich, machbar und realistisch bleiben – hält den Boden unter den Füssen.

Kernaufgaben:

- Prüft Kosten, Nutzen und Aufwand von geplanten Massnahmen.

- Berechnet Szenarien und zeigt Alternativen auf.

- Bringt Daten, Zahlen und Fakten in Diskussionen ein.

- Erkennt früh, wenn Vorhaben finanziell oder ressourcenmässig kritisch werden.

- Unterstützt Entscheidungsprozesse mit klaren Kalkulationsgrundlagen.

Haltung / Arbeitsweise:

- Analytisch, strukturiert, ruhig.

- Sucht Klarheit durch Zahlen, nicht durch Meinung.

- Vermeidet Risiko, ohne Innovation zu blockieren.

Typischer Satz:

„Schöne Idee – jetzt schauen wir, ob sie auch aufgeht.“

Kann kombiniert werden mit …
🚫 Keine Kombination (braucht Fokus und Neutralität, arbeitet eng mit FehrAdvice zusammen).

Mögliche Herkunft / Funktion im Unternehmen:
Controlling, Kalkulation, Projektsteuerung, Bauleitung oder Werkleitung mit starkem Kosten- und Prozessverständnis.

Sinnanker

Kurzbeschreibung:
Sichert, dass die Baustelle nicht nur effizient, sondern auch werteorientiert geführt wird – hält Sinn, Haltung und Nachhaltigkeit im Blick.

Kernaufgaben:

- Achtet darauf, dass Entscheidungen mit Zindel-Werten und Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen.

- Verbindet wirtschaftliche, ökologische und menschliche Perspektiven.

- Bringt Sinn und Orientierung in Diskussionen und Veränderungen.

- Unterstützt Kommunikation rund um Haltung, Verantwortung und Wirkung.

- Macht sichtbar, wie Kreislaufwirtschaft zur Identität der Zindel-Gruppe passt.

Haltung / Arbeitsweise:

- Ruhig, glaubwürdig, vorausschauend.

- Verbindet Kopf und Herz, spricht an, wenn etwas nicht stimmig ist.

- Schafft Orientierung durch Werte statt Kontrolle.

Typischer Satz:

„Nur was Sinn macht, hält auch langfristig.“

Kann kombiniert werden mit …
✅ Brückenbauer (Verbindung & Kommunikation)
✅ Resonanzgeber (Team & Kultur)
✅ Innovator (wenn stark wertebezogen)

Mögliche Herkunft / Funktion im Unternehmen:
HR, Nachhaltigkeit, Kommunikation, Stabsstelle oder Führung mit hoher Glaubwürdigkeit und Werthaltung.

Resonanzgeber

Kurzbeschreibung:
Spürt, wie es dem Team geht – erkennt Spannungen früh und sorgt dafür, dass Zusammenarbeit und Stimmung stabil bleiben.

Kernaufgaben:

- Beobachtet Energie, Stimmung und Belastung im Kernteam.

- Spricht unausgesprochene Konflikte oder Unsicherheiten an.

- Fördert offenes Feedback und gegenseitiges Vertrauen.

- Unterstützt, dass Veränderungen im Team akzeptiert und mitgetragen werden.

- Gibt FehrAdvice und dem Baustellenleiter ehrliches Stimmungsbild.

Haltung / Arbeitsweise:

- Achtsam, empathisch, authentisch.

- Redet wenig, hört viel.

- Sucht Ausgleich, bevor etwas kippt.

Typischer Satz:

„Ich merke, dass hier gerade etwas hängt – reden wir kurz drüber.“

Kann kombiniert werden mit …
✅ Brückenbauer (Kommunikation & Verbindung)
✅ Sinnanker (Werte & Haltung)

Mögliche Herkunft / Funktion im Unternehmen:
HR, Teamleitung, Werkleitung oder erfahrene Führungsperson mit sozialer Kompetenz und Vertrauen im Betrieb.

Praktiker

Kurzbeschreibung:
Sorgt dafür, dass Denken und Handeln verbunden bleiben – prüft Ideen, Konzepte und Entscheidungen auf ihre Alltagstauglichkeit. Bringt Erfahrung aus der Praxis ein, erkennt früh, wo etwas funktioniert – oder eben nicht.

Kernaufgaben:

- Übersetzt theoretische oder strategische Überlegungen in konkrete Schritte und Abläufe.

- Prüft Konzepte auf Machbarkeit, Aufwand und Nutzen.

- Gibt Rückmeldung aus der Praxisperspektive („Wie wirkt das bei uns im Betrieb?“).

- Erkennt Umsetzungsrisiken früh und schlägt pragmatische Anpassungen vor.

- Testet Prototypen oder neue Ansätze im Kleinen, bevor sie breit ausgerollt werden.

Haltung / Arbeitsweise:

- Bodenständig, lösungsorientiert, praxisnah.

- Denkt in Umsetzbarkeit, nicht in Absichten.

- Spricht Dinge direkt an, aber konstruktiv.

- Bringt Erfahrung ein, ohne sich auf Gewohnheiten zu stützen.

Typischer Satz:

Zeig mir, wie das im Alltag funktionieren soll – dann bin ich dabei.“

Kann kombiniert werden mit …
Bauleitung, Werkhof, Produktion, operative Bereichsleitung, Polier- oder Projektverantwortung mit starkem Praxisbezug.

Bauherr

Kurzbeschreibung:
Trägt die Gesamtverantwortung für die strategische Baustelle.
Gibt Richtung, Prioritäten und Ressourcen vor – und hält Kurs, wenn Komplexität oder Unsicherheit steigen.

Kernaufgaben:

- Definiert Zielbild, Ambition und Leitplanken der Kreislaufwirtschaft.

- Entscheidet über Prioritäten, Ressourcen und Eskalationen.

- Hält den Kontakt zur Baustelle – regelmässig, nicht operativ.

- Ermöglicht Tempo, indem er Klarheit und Vertrauen gibt.

- Stärkt die Lernkultur: Er fragt nach Wirkung, nicht nach Schuld.

Haltung / Arbeitsweise:

- Klar, entschlossen, ruhig.

- Greift ein, wenn Richtung oder Fokus verloren gehen.

- Vertraut den Rollen – und schützt sie vor Überforderung.

Typischer Satz:

„Ich will, dass das System läuft – nicht, dass alles über meinen Tisch geht.“

Kann kombiniert werden mit …
🚫 Keine Kombination (volle Führungsverantwortung auf strategischer Ebene).