Vertriebstrans-formation alpla industrial

Roadmap Implementierung

FehrAdvice & Partners AG
Januar 2026

# Transformationspfad und kurzfristige Umsetzung

### Übergangsphase

Der Weg zur neuen, integrierten Vertriebsorganisation erfolgt in einer klar definierten Übergangsphase. Diese Phase hat zwei Ziele:

- Stabilität während der Veränderung sichern – bestehende Abläufe und Verantwortlichkeiten bleiben funktionsfähig, während neue Strukturen etabliert werden.

- Führungslogik und Governance aufbauen, bevor die Organisation vollständig auf das Zielbild umgestellt wird.

Während dieser Übergangszeit werden:

- zentrale Führungs- und Entscheidungsmechanismen (Sales Governance) eingeführt,

- Rollen und Schnittstellen präzisiert,

- Kundenzuordnungen und Reportingstrukturen schrittweise vereinheitlicht,

- und die Kommunikation der neuen Verantwortlichkeiten vorbereitet.

Das bedeutet: Die neue Organisation wird nicht abrupt, sondern in Etappen implementiert – beginnend mit der zentralen Steuerungslogik, gefolgt von der operativen Integration der Sales- und Customer-Service-Teams.

### Roadmap Jänner 2026

| Nr. | Wer kommuniziert | An wen | Inhalt / Ziel der Kommunikation | Zeitpunkt | Format / Kanal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roland Baumann & Thomas Maibohm | Gesamtes Sales Team inkl. Werksleiter | Vorinfo Workshop | Zweite Jänner Woche | Teams Meeting (online) |
| 2 | Roland Baumann & Thomas Maibohm | Alle Sales Manger, 2x CS pro Standort, Werksleiter, FehrAdvice | Workshop Market Potentials at Alpla Industrial | Ende Jänner | Persönlich vor Ort (Steinabrückl Hotel) |
| 3 | Roland Baumann & Thomas Maibohm, Rainer Widmar | Gesamtes Team (Sales, CS, PMs, Führungsteam Industrial) | Mobilisierung & Aktivierung: Vorstellung des vollständigen Plans „Sales Transformation 2026“, inkl. Roadmap, Verantwortlichkeiten, Incentive-Design und Ergebnissen aus dem Workshop. | Mitte / Ende März | Online Townhall |

Workshop-Agenda „Sales Transformation – Vision 2026“

Ort: ALPLA Industrial HQ Steinabrückl / Hotel
Dauer: 1.5 Tage
Moderation: Roland Baumann & Thomas Maibohm
Zielgruppe: Gesamtes Sales-Team (Sales Manager:innen, Customer Service, Plant Vertreter, TCS)

Ziel des Workshops

- Gemeinsames Verständnis der Vision 2026 und der neuen Vertriebsarchitektur (Hub & Spoke) schaffen

- Rollen, Governance-Prinzipien und Kundenaufteilung co-kreieren und konkretisieren

- Gemeinsames Commitment auf die Governance und Roadmap der Umsetzung erreichen

Pre-Info Call (digital) – 1. Woche Jänner 2026

Dauer: 15 Minuten
Format: MS Teams (alle Sales-Team-Mitglieder)
Durchführende: Roland Baumann & Thomas Maibohm

Ziel:
Kurze Orientierung und Erwartungsmanagement vor dem Workshop

Inhalte:

- Warum jetzt? – Rückblick auf 2025, Ausblick 2026

- Ziel des Workshops: Co-Creation, Klarheit, Alignment

- Organisatorisches (HQ Steinabrückl / Hotel, Termine, Vorbereitung)

Tag 1 – Awareness & Vision

| Zeit | Thema | Ziel / Methode |
| --- | --- | --- |
| 14:00 – 14:15 | Welcome & Purpose | Eröffnung durch Roland & Thomas: „Warum diese Transformation?“ – gemeinsame Zielsetzung, Agenda |
| 14:15 - 14:45 | Synchronisation | Abholen und Zuhören der Stimmen (Pre-Work) |
| 14:45 – 15:15 | Story Vision 2026 | Woher kommen wir? Was sind die Herausforderungen?, Vorstellung der Zielarchitektur (Hub & Spoke, KAM) |
| 15:15 – 15:30 | Pause |  |
| 15:30 – 16:30 | Reflexion der Vision | Was gefällt uns gut? Herausforderungen? Potentiale? |
| 16:30 – 17:00 | Take-aways Tag 1 | Gemeinsame Sammlung: „Was war heute das wichtigste Learning?“ |
| 19:00 | Abendessen / informeller Austausch | Beziehung & Teamkohäsion stärken |

Tag 2 – Governance & Commitment

| Zeit | Thema | Ziel / Methode |
| --- | --- | --- |
| 09:00 – 09:15 | Check-In | Gemeinsamer Start: Energie & Fokus |
| 09:15 – 10:45 | Details der Zusammenarbeit | - Swim-Lanes: Wie wir heute und in Zukunft arbeiten? - Co-Creation-Session: Definition konkreter Regeln zu Kommunikation, Reporting, Entscheidungen - Gruppenarbeit: Beispielhafte Aufteilung von Kunden (A/B/C / VLC) – erste Skizze der KAM-Zuordnung |
| 10:45 – 11:00 | Pause |  |
| 11:00 – 12:00 | Kundenbeispiele durchspielen | Anhand realer Kundenfälle Governance-Logik testen → „Wie läuft das künftig ab?“ |
| 12:00 – 13:30 | Mittagspause |  |
| 14:00 – 14:30 | Roadmap 2026 / Next Steps | Durchgehen der Umsetzungsplanung: Governance Rollout, KAM Implementierung, Feedback Zyklen |
| 13:30 – 14:00 | Commitment-Session | Team-Commitment auf definierte Governance und Rollen; Visualisierung („We sign our Sales Code 2026“) |
| 14:30 – 15:00 | Abschluss & Reflexion | Offene Runde: „Was nehme ich konkret mit?“ → Feedback |
| 16:00 | Ende / Abreise |  |

Workshop-Deliverables

- Co-kreiertes Governance-Dokument

- Skizze der Kunden- und KAM-Aufteilung

- Gemeinsames Commitment-Chart („This is how we work 2026“)

- Protokoll der Workshop-Ergebnisse → Einspeisung in Roadmap Q1 2026

Über 6000+ experimente

400+ erfolgreiche Projekte für unsere Kunden

18 Branchen vertrauen unserer Expertise

Zu unseren Kunden zählen: