## Tabelle1
Monat | Arbeitswoche | Phase des Projekts | Ziel | Phasenbeschreibung | Kernaktivitäten | Proof / Ergebnis | Arbeiten auf dem Projekt "Strategische Baustelle" | Weekly mit Andreas (Projektsponsor) | Weekly mit Jörg (Baustellenleiter) | Kernteam Meeting | Upper Level Review
November | 03.11.-07.11. | Phase 0: Initialisierung | Absprache & Zielsetzung zwischen FAP & Andreas |  |  |  | Roadmap erarbeiten | Roadmap besprechen
| 10.11.-14.11. | [5 empty] | Gesprächsleitfaden für Vorbereitungsgespräche | Gesprächs-leitfaden besprechen
| 17.11.- 21.11. | Phase 0.5: Vorbereitungsphase | Alle Beteiligten bereiten sich für das Projekt vor / werden für das Projekt vorbereitet | Das Kernteam wird vorbereitet und versteht, worum es in dem Projekt Kreislaufwirtschaft geht. FehrAdvice führt persönliche Gespräche mit den Mitgliedern, Andreas nimmt die vorgeschlagenen Workshop-Inhalte an. Das Team bekommt Orientierung, die Haltung ist abgeholt, der Kick-off kann stattfinden. |  |  | Kernteam zu Vorbereitungsgesprächen einladen | Ansprache Kernteam durch Andreas
| 24.11.-28.11 | [5 empty] | Kernteam zu Vorbereitungsgesprächen einladen | ausgefallen
Dezember | 01.12.-05.12. | [5 empty] | Erste Vorbereitungsgespräche durch Andreas | Vorbereitungsgespräche und Workshop Struktur
| 08.12.-12.12. | [5 empty] | Fortfühung der Vorbereitungsgespräche | Erkenntnisse aus den Vorbeitungs-gesprächen
| 15.12.- 19.12. | [5 empty] | Versand Einladung zu Kennenlerngesprächen FAP | Ausblick bis zum Kick-Off Workshop
| 22.12.-26.12 | [5 empty] | Ferien
Januar | 05.01.-09.01. | [5 empty] | Ferien
| 12.01.-16.01. | [5 empty] | Versand Einladungen FAP Vorbereitungsgespräche
| 19.01.- 23.01. | [5 empty] | Vorbereitungsgespräche durch FAP | Erkenntnisse aus den Gesprächen
| 26.12.-30.01. | [5 empty] | Vorbereitungsgespräche durch FAP | Erkenntnisse aus den Gesprächen
Februar | 02.02.-06.02. | Phase 1: Kickoff & Projektstart | Gemeinsame Basis schaffen | Das Projektteam baut die Grundlage für die gemeinsame Arbeit: Ziele, Rollen, Entscheidungslogik und Kommunikationsrhythmus werden festgelegt. FehrAdvice unterstützt beim Aufbau der Struktur, Lernlogik und beim Start des strategischen Takts. | Sinn & Zielbild klären (Outcome-Visualisierung), Rollen & Routinen (Weekly, 48h-Regel) starten, Verbindlichkeit im Team schaffen | Proof of Readiness: Team & System stehen | Finale Workshop Vorbereitung | Finale Abstimmung für den Kick-Off
| 09.02.-13.02. | [5 empty] | Durchführung Kick-Off Workshop | Reflektion Kick-Off Workshop |  | Rollen und Rhythmus klären. Strategische Hypothesen definieren.
| 16.02.- 20.02. | [5 empty] | Lernfelder definieren und erste APs ableiten | Lernfelder und APs | Aufgabenverteilung und Arbeitsrhythmus festlegen.
| 23.02.-27.02 | [5 empty] | Lernfelder definieren und erste APs ableiten | Lernfelder und APs | Synchronisierung der Aufgabenpakete und ersten CIF-Beobachtungen.
März | 02.03.-06.03. | [5 empty] | Projektziele, Rollen und Erwartungen finalisieren; Kommunikationsstruktur aufsetzen | Ausrichtung und Erwartungen klären | Integration der Lernfelder in Roadmap und Verantwortlichkeiten klarziehen.
| 09.03.-13.03. | [5 empty] | 48h-Entscheidungslogik einführen und Kommunikationswege testen. | Bestätigung der Projektarchitektur (Rollen, Takt, Verantwortlichkeiten). | Kommunikation und Takt feinjustieren | Gemeinsame Zielklarheit schaffen. Projektstruktur und Kommunikationskanäle bestätigen.
| 16.03.- 20.03. | [5 empty] | Workshop zu Lernfeldern & Hypothesen durchführen – 3–4 Fokusfelder finalisieren. | Strategische Diskussion der Lernfelder – Abnahme des Hypothesenrahmens | Lernen aus CIFs und Blockaden bearbeiten
| 23.02.-27.02 | [5 empty] | Ergebnisse Phase 1 zusammenführen und Übergang Phase 2 vorbereiten | Feedback zum neuen Führungsrhythmus – Entscheidungsqualität beobachten | Aufgabenverteilung und Kick-off Phase 2 planen | Reflexion über Takt und Verantwortung + Quick Wins teilen | Rückmeldung zur Führungsroutine, Review Teamenergie, CIFs und erste Lernpunkte, Entscheidung: Phase 1 läuft planmässig
April | 30.03.-03.04 | Phase 2: Umsetzung & Lernen im Alltag | Wirkung sichtbar machen | Die Lernfelder werden in konkrete Pilotprojekte übersetzt. Das Team priorisiert, strukturiert und bereitet die Umsetzung der Piloten vor. FehrAdvice begleitet den Designprozess, stellt die Lernarchitektur sicher und unterstützt bei der Definition von Ressourcen und Verantwortlichkeiten. Die Pilotprojekte laufen im Alltag. Das Team testet Hypothesen, beobachtet Fortschritte und Blockaden und lernt systematisch aus der Umsetzung. FehrAdvice begleitet die Lernzyklen, moderiert Reviews und sichert die Verbindung von Lernen und Entscheiden. | Piloten umsetzen, Wirkung messen (CO₂, Kosten, Zeit), Lernrhythmus mit Weeklys & Feedback-Schleifen festigen | Proof of Concept: Wirkung sichtbar, Verhalten stabilisiert | Fortschritte kommunikativ sichtbar machen; erste Lerneffekte dokumentieren | Fokus auf Sichtbarkeit im Betrieb („da passiert was“) | Struktur für Pilotbewertung und Ressourcenplan erstellen
| 06.04.-10.04. | [5 empty] | Führungsrhythmus stabilisieren, Bautagebuch aktivieren, erste Quick Wins sichtbar machen | Strategischer Rückblick – Führung & Rhythmus reflektieren | Aufgaben- und Teamstruktur für Pilotstart konkretisieren | Review Phase 1 + Prioritäten Pilotphase setzen
| 13.04.- 17.04. | [5 empty] | Lernfelder und Hypothesen in erste Pilotideen übersetzen – Priorisierung vorbereiten | Fokus setzen: welche Themen bringen strategischen Lernwert? | Kick-off mit Pilotverantwortlichen vorbereiten
| 20.04.-24.04. | [5 empty] | Auswahl von 3–4 Pilotprojekten; Ressourcen und Verantwortlichkeiten klären | Entscheidung über Prioritäten und Reihenfolge der Piloten | Beobachtung CIFs und Teamenergie – Anpassungen | Review Pilotkriterien + Abgleich mit Lernfeldern
| 27.04.-01.04. | [5 empty] | Pilotteams aktivieren, Ziele und Kennzahlen definieren | Führung diskutiert Erwartungen und Erfolgsmessung | Feinschliff Zeitplan und Aufgaben pro Pilot
Mai | 04.05.-08.05 | [5 empty] | Pilotlogik testen – erste Probeläufe und Abstimmungen im Alltag | Status Piloten, Entscheidung zu Ressourcen und Takt | Operative Start-Begleitung der Piloten | Austausch über Lernfortschritt und Blockaden | Status Pilotdesign, Freigabe Pilotstart, CIFs & Lernfelder, Entscheidung Ressourcen
| 11.05.-15.05. | [5 empty] | Vorbereitung der Pilot-Kick-offs – Kommunikation und Material fertigstellen | Abstimmung Kommunikation und Sichtbarkeit im Betrieb | Planung der Piloten ausarbeiten, Ziel: Umsetzung & Lernen im Alltag
| 18.05.- 22.05. | [5 empty] | Durchführung der ersten Pilot-Kick-offs | Rückblick auf Pilotstart – Energie und Lernchancen | Koordination Startpiloten, Teamrollen und Reporting-Mechanik | Review Pilotstart – Lernpunkte sammeln und CIFs dokumentieren
| 25.05.-29.05. | [5 empty] | Sicherung der Pilotstruktur – Takt läuft, Lernen sichtbar machen (Übergang zu Phase 3) | Strategischer Rückblick – Pilotarchitektur steht, Energie halten | Abstimmung Ressourcen & Tagesgeschäft | Lessons Learned und Prioritäten nach den ersten Pilotserfahrungen
Juni | 01.06.-05.06 | [5 empty] | Offizieller Start der Piloten – Ziel- und Erfolgskriterien final prüfen | Pilotstart & Prioritäten: Welche Wirkung soll zuerst sichtbar werden? | Review Umsetzung, Feedback an Pilotteams
| 08.06.-12.06. | [5 empty] | Erste Erfahrungen aus Pilotbetrieb sammeln, Beobachtungen im Bautagebuch festhalten | Strategischer Überblick: Frühe Learnings und Blockaden | CIFs strukturieren und Lösungsansätze ableiten | Austausch zu Pilotstart, erste CIFs sichtbar machen
| 15.06.- 19.06. | [5 empty] | Quick Wins und erste Wirkungen dokumentieren | Fortschritte und Quick Wins kommunizieren | Feinsteuerung Pilotprozesse
| 22.06.-26.06. | [5 empty] | Lernzyklus 1 abschliessen – erste Muster und Hindernisse auswerten | Fokus: Welche Lernfelder bestätigen sich, wo braucht es Anpassung? | Review Energie und Lernfortschritt in Teams | Review Learnings und CIFs – nächste Schritte festlegen | Zwischenstand Piloten, Quick Wins, CIFs, Ressourcenentscheidungen
Juli | 29.06.-03.07. | [5 empty] | Anpassungen in Piloten umsetzen (Iteration 2 starten) | Strategische Reflexion: Nutzen aus ersten Anpassungen | Bewertung Wirkung vs. Aufwand
| 06.07.-10.07. | [5 empty] | Kommunikation der Fortschritte im Betrieb (sichtbare Wirkung erzeugen) | Sichtbarkeit & Motivation sichern | Ressourcenplanung & Aufgabenverteilung anpassen | Austausch über Energie, Kommunikation, Fortschritt
| 13.07.- 17.07. | [5 empty] | Lernzyklus 2 abschliessen – Hypothesen prüfen, Fortschritt dokumentieren | Zwischenfazit: Welche Hypothesen tragen, welche nicht? | Nachjustierung Kommunikations- und Entscheidungsroutinen
| 20.07.-24.07. | [5 empty] | Vorbereitung Integration funktionierender Routinen in Standardprozesse | Strategische Vorbereitung: Verstetigung planen | Nachjustierung Kommunikations- und Entscheidungsroutinen | Review Integrationsthemen und Verstetigung | Wirkung & Fortschritt, Entscheidung über Verstetigung, neue Prioritäten
| 27.07.-31.07. | [5 empty] | Stabilisierung der Routinen in den Teams | Führungsfeedback: Stabilität, Energie und Lernkultur | Vorbereitung Abschlussdokumentation
August | 03.08.-07.08. | Phase 3: Stabilisierung & Nachweis | Routinen festigen & Wirkung belegen | Die Ergebnisse aus den Piloten werden ausgewertet, funktionierende Routinen gesichert und in die Linienorganisation überführt. FehrAdvice moderiert den Auswertungs- und Entscheidungsprozess, unterstützt bei der Standardisierung und begleitet die interne Kommunikation. | Führung im Rhythmus (UL-Review), Auswertung der Messpunkte, Ergebnisse kommunizieren (Circular Update) | Proof of System: Kreislauf funktioniert Alltag | Abschluss Pilotphase – Lessons Learned, Vorbereitung Übergang Phase 4 | Strategischer Rückblick: Was bleibt, was wird angepasst? | Planung Auswertungs- und Evaluationsprozess | Abschlussreview Phase 2 – Learnings & nächste Schwerpunkte
| 10.08.- 14.08. | [5 empty] | Auswertung Pilotphase starten – Daten und Learnings strukturieren | Strategischer Rückblick auf Pilotwirkungen | Koordination Auswertung, Zahlen & Feedback aus Teams
| 17.08.-21.08. | [5 empty] | Vergleich Hypothesen vs. Ergebnisse – Wirkungsanalyse je Pilot | Diskussion: Welche Lernfelder haben tragende Wirkung? | Planung für Integration in Prozesse und Führung | Review Pilotwirkung und erste Routinen zur Verstetigung
| 24.08.-28.08. | [5 empty] | Erfolgreiche Routinen und Strukturen identifizieren | Fokus: Welche Routinen sollen in die Linie überführt werden? | Ressourcen für Verankerung planen
September | 31.08.-04.09. | [5 empty] | Vorbereitung Standardisierung – Dokumentation und Kommunikation der Ergebnisse | Strategischer Check: Reifegrad der Routinen & Kommunikationsstrategie | Begleitung der ersten Linienanwendungen | Austausch über Kommunikation und Reifegrad der Lernfelder | Bewertung Pilotresultate, Entscheidung über Verstetigung, Kommunikations-Go, Ressourcenfreigabe
| 07.09.- 11.09. | [5 empty] | Start Verankerung – erste Routinen im Linienbetrieb testen | Fokus: Führung und Eigenverantwortung in der Linie stärken | Ressourcen und Verantwortlichkeiten nachjustieren
| 14.09.-18.09. | [5 empty] | Review Linien-Integration – Anpassungen vornehmen | Reflexion: Wie funktionieren die neuen Routinen unter Alltagsdruck? | Vorbereitung Abschlussberichte und Übergabe | Review Integration und Routinen im Alltag
| 21.09.-25.09. | [5 empty] | Dokumentation finalisieren, Kommunikation für UL und Belegschaft vorbereiten | Strategischer Blick nach vorn: Wie halten wir das Lernsystem aktiv? | Vorbereitung Abschlussberichte und Übergabe
Oktober | 28.09.-02.10. | Phase 4: Abschluss & Transfer | Erkenntnisse sichern & Entscheidung vorbereiten | Das Projekt wird formal abgeschlossen. FehrAdvice begleitet die Übergabe, reflektiert die Lernreise und sichert, dass die strategischen Routinen eigenständig weitergeführt werden können. | Abschluss-Review mit Andreas Zindel, Learnings dokumentieren, Entscheidung über Skalierung & nächste Schritte | Proof of Transfer: System skalierbar & anschlussfähig | Abschluss Phase 3 – Routinen stehen, Kommunikation läuft | Rückblick auf Wirkung und Teamleistung – Übergang zu Phase 4 freigeben | Abschlussorganisation Phase 4 & Coaching Linienführung | Abschluss Reflexion & Lessons Learned | Review Verankerung, Kommunikation, Entscheidung zu Langfrist-Standards, Freigabe Übergabeprozess
| 05.10.- 09.10. | [5 empty] | Abschlussvorbereitung: Ergebnisse, Routinen und Kommunikationspaket finalisieren | Strategischer Rückblick – Wirkung, Lernergebnisse, Anerkennung | Abschlusskoordination – Dokumentation & Verantwortungsübergabe planen
| 11.10.-14.10. | [5 empty] | Abschlussvorbereitung: Ergebnisse, Routinen und Kommunikationspaket finalisieren | Strategischer Rückblick – Wirkung, Lernergebnisse, Anerkennung | Abschlusskoordination – Dokumentation & Verantwortungsübergabe planen | Abschluss-Reflexion: Learnings & Stolz sichern | Finaler Review – Ziele erreicht, Routinen bestätigt, Kommunikation & Dank, Go für Eigenständigkeit
| 17.10.-20.10. | [5 empty] | Formale Übergabe an Linie, Abschlussworkshop & Kommunikation im Betrieb | Fokus: Nachhaltigkeit – Wie bleibt der Rhythmus lebendig? | Letzte Übergabepunkte & Coaching Linienführung