# Offerte: Erweiterte Detailauswertung Personalbefragung

FehrAdvice & Partners AG

| Kunde | SRG SSR |
| --- | --- |
| Projekt | Erweiterte Detailauswertung Personalbefragung |
| Datum | 5. Februar 2026 |
| Version | 1.0 |
| Gültigkeit | 60 Tage |

## Executive Summary

### Ausgangslage

Die durchgeführte Personalbefragung hat wertvolle Erkenntnisse zur Change Readiness auf Gesamtebene geliefert. Diese Ergebnisse zeigen, welche Faktoren die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden beeinflussen – ein wichtiges Fundament für die weitere Arbeit.

Allerdings ist die SRG eine heterogene Organisation: Vier Sprachregionen, unterschiedliche Medientypen, verschiedene Funktionsbereiche und eine vielfältige Belegschaft. Was auf Unternehmensebene gilt, muss nicht zwingend für jede Region, jeden Bereich oder jede Mitarbeitergruppe gelten. Um die Erkenntnisse in zielgerichtete Massnahmen übersetzen zu können, ist daher eine differenziertere Betrachtung erforderlich.

### Herangehensweise

FehrAdvice schlägt eine erweiterte Detailauswertung vor, die systematisch Unterschiede zwischen Organisationseinheiten identifiziert:

- Regionale Analyse: Vergleich zwischen SRF, RTS, RSI und RTR

- Organisationale Segmentierung: Bereiche, Teams, Unternehmenseinheiten

- Demographische Differenzierung: Alter, Geschlecht, Dienstalter, Führungsverantwortung

- Hypothesenableitung: Erklärung der identifizierten Unterschiede

- Kundenspezifische Fragestellungen: Integration weiterer, für die SRG relevanter Analysen

Das Vorgehen ist modular aufgebaut: Je nach Informationsbedarf kann die Analyse von einer Basisauswertung bis hin zu einer vollständigen Segmentanalyse mit Workshop skaliert werden.

### Erwartete Ergebnisse

Die Detailauswertung liefert der SRG konkrete Entscheidungsgrundlagen:

- Zielgenauigkeit: Massnahmen können auf spezifische Einheiten zugeschnitten werden

- Ressourceneffizienz: Investitionen fliessen dorthin, wo sie den grössten Effekt haben

- Benchmarking: Vergleich zwischen Einheiten ermöglicht Lernen voneinander

- Frühwarnung: Identifikation von Bereichen mit besonderem Handlungsbedarf

- Erfolgsmessung: Ausgangswerte pro Segment ermöglichen späteren Vorher-Nachher-Vergleich

Als ergänzende Option kann die BEATRIX Intelligence Suite implementiert werden, die – in Kombination mit den regelmässigen Pulse Checks der SRG – ein kontinuierliches Monitoring und Szenario-Simulationen ermöglicht.

## Ausgangslage und Herausforderung

### Erkenntnisse auf Gesamtebene – ein wichtiger erster Schritt

Die Personalbefragung hat ein solides Fundament geschaffen: Sie zeigt, welche Faktoren die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden auf Unternehmensebene beeinflussen. Diese Gesamtperspektive ist wertvoll – aber sie beantwortet noch nicht die Frage, wo genau angesetzt werden muss.

### Die SRG als heterogene Organisation

Die SRG vereint sehr unterschiedliche Welten unter einem Dach:

| Dimension | Ausprägungen |
| --- | --- |
| Sprachregionen | Deutschschweiz (SRF), Romandie (RTS), Tessin (RSI), Rätoromanisch (RTR) |
| Medientypen | TV, Radio, Online, Shared Services |
| Funktionsbereiche | Redaktion, Technik, Administration, Digital, Sport |
| Demographie | Unterschiedliche Altersgruppen, Dienstalter, Beschäftigungsgrade |

Diese Vielfalt ist eine Stärke – aber sie bedeutet auch: Eine Massnahme, die bei SRF wirkt, muss bei RSI nicht dieselbe Wirkung haben. Jüngere Mitarbeitende haben möglicherweise andere Informationsbedürfnisse als erfahrene Kolleg:innen. Redaktionen ticken anders als technische Bereiche.

### Der Bedarf: Vom Gesamtbild zur gezielten Intervention

Ohne Detailauswertung bleiben zentrale Fragen offen:

- Wo liegen die grössten Hebel? In welchen Bereichen oder Regionen ist der Handlungsbedarf am dringendsten?

- Wo funktioniert es bereits gut? Welche Einheiten können als Vorbild dienen?

- Welche Massnahmen für wen? Brauchen alle dieselbe Intervention – oder gibt es zielgruppenspezifische Ansätze?

- Wie priorisieren? Wo ist der Return on Investment für Change-Massnahmen am höchsten?

## Zielsetzung

### Mehrwert einer feingliedrigen Segmentierung

Eine erweiterte Detailauswertung schafft konkrete Entscheidungsgrundlagen:

| Mehrwert | Nutzen für die SRG |
| --- | --- |
| Zielgenauigkeit | Massnahmen können auf spezifische Einheiten zugeschnitten werden, statt «Giesskannen-Interventionen» |
| Ressourceneffizienz | Investitionen fliessen dorthin, wo sie den grössten Effekt haben |
| Benchmarking | Vergleich zwischen Regionen, Bereichen und Teams ermöglicht Lernen voneinander |
| Frühwarnung | Identifikation von Einheiten mit besonderem Handlungsbedarf, bevor Probleme eskalieren |
| Differenzierte Kommunikation | Botschaften können zielgruppenspezifisch formuliert werden |
| Erfolgsmessung | Ausgangswerte pro Segment ermöglichen späteren Vorher-Nachher-Vergleich |

### Konkrete Fragestellungen

Die Detailauswertung beantwortet Fragen wie:

- Unterscheidet sich die Veränderungsbereitschaft zwischen den Sprachregionen?

- Gibt es Bereiche mit besonders hohem oder niedrigem Informationsstand?

- Welche demographischen Gruppen brauchen besondere Aufmerksamkeit?

- Wo sind Führungskräfte besonders gefordert?

- Welche Teams zeigen bereits heute hohe Resilienz – und was können andere von ihnen lernen?

## Unser Vorgehen

### Methodischer Ansatz

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  SCHRITT 1: Segmentierung                                               │
│  ├── Definition der Analyseebenen (Region, Bereich, Team, Demographie)  │
│  ├── Prüfung der Stichprobengrössen pro Segment                         │
│  └── Festlegung der Vergleichsgruppen                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  SCHRITT 2: Vergleichende Analyse                                       │
│  ├── Systematischer Vergleich aller relevanten Kennzahlen pro Segment   │
│  ├── Identifikation signifikanter Unterschiede                          │
│  └── Bewertung der praktischen Relevanz                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  SCHRITT 3: Vertiefung                                                  │
│  ├── Analyse der Wirkungszusammenhänge pro Segment                      │
│  ├── Prüfung: Gelten die Gesamtbefunde auch in den Teilgruppen?         │
│  └── Identifikation von Ausnahmen und Besonderheiten                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  SCHRITT 4: Handlungsempfehlungen                                       │
│  ├── Ableitung zielgruppenspezifischer Massnahmen                       │
│  ├── Priorisierung nach Dringlichkeit und Hebelwirkung                  │
│  └── Konkrete Empfehlungen für jedes Hauptsegment                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Segmentierungsdimensionen

| Ebene | Segmente | Erwartete Gruppen |
| --- | --- | --- |
| Region | SRF, RTS, RSI, RTR | 4 |
| Bereich | Redaktion, Technik, Administration, Digital, Sport, Andere | 6+ |
| Unternehmenseinheit | TV, Radio, Online, Shared Services | 4+ |
| Alter | <30, 30-45, 45-55, 55+ | 4 |
| Geschlecht | m/w/d | 3 |
| Dienstalter | <5 Jahre, 5-15 Jahre, 15-25 Jahre, 25+ Jahre | 4 |
| Führungsverantwortung | Mit / Ohne | 2 |

## Unser Leistungsangebot

### Paket S: Basisauswertung

| Ziele | • Erste Identifikation regionaler Unterschiede (SRF/RTS/RSI/RTR)• Demographische Segmentierung (Alter, Geschlecht)• Überblick über Handlungsfelder auf regionaler Ebene |
| --- | --- |
| Leistungen | • Vergleichende Auswertung aller Kennzahlen nach Region und Demographie• Signifikanzprüfung der Unterschiede• Visualisierungen (Vergleichsdiagramme, Heatmaps)• Kurzreport mit Kernbefunden und ersten Empfehlungen |
| Out of Scope | • Bereichs- und Teamanalysen• Vertiefte statistische Modellierung• Kundenspezifische Fragestellungen• Workshop oder Präsentation |
| Lieferobjekte | 1. Kurzreport «Regionale & demographische Unterschiede» (PDF, 10-15 Seiten)2. Datentabellen mit Segmentwerten (Excel)3. Visualisierungen (PDF) |
| Dauer | 2 Wochen |
| Preis | CHF 4’000 (exkl. MwSt.) |

### Paket M: Erweiterte Auswertung

| Ziele | • Alle Ziele von Paket S• Identifikation von Unterschieden zwischen Bereichen, Teams und Unternehmenseinheiten• Ableitung von Hypothesen: Was erklärt die Unterschiede?• Benchmarking zwischen Organisationseinheiten |
| --- | --- |
| Leistungen | • Alle Leistungen von Paket S• Bereichs- und Teamanalysen (sofern Stichprobe ausreichend)• Vergleich nach Unternehmenseinheiten (TV/Radio/Online)• Prüfung: Gelten die Gesamtzusammenhänge auch in den Teilgruppen?• Identifikation von «Ausreissern»: Wo weichen Ergebnisse signifikant ab?• Hypothesenableitung zu den Ursachen der Unterschiede• Ergebnisbericht mit Handlungsempfehlungen• 1× Ergebnispräsentation (remote, 60 Min.) |
| Out of Scope | • Komplexe Interaktionsanalysen• Kundenspezifische Zusatzfragestellungen über Standard hinaus• Vor-Ort-Workshop |
| Lieferobjekte | 1. Ergebnisbericht «Detailauswertung Personalbefragung» (PDF, 25-35 Seiten)2. Datentabellen mit allen Segmentwerten (Excel)3. Benchmarking-Übersicht (Excel/PDF)4. Präsentationsfolien (PowerPoint)5. Hypothesen-Katalog pro Segment |
| Dauer | 3-4 Wochen |
| Preis | CHF 6’500 (exkl. MwSt.) |

### Paket L: Vollständige Segmentanalyse

| Ziele | • Alle Ziele von Paket M• Integration kundenspezifischer Fragestellungen der SRG• Vollständige Segmentierung nach allen verfügbaren Dimensionen• Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Interventions-Portfolios• Schaffung einer Grundlage für kontinuierliches Monitoring |
| --- | --- |
| Leistungen | • Alle Leistungen von Paket M• Kundenspezifische Fragestellungen: Die SRG kann bis zu 5 eigene Forschungsfragen einbringen• Flexible Segmentierung: FehrAdvice leitet basierend auf den Fragestellungen weitere relevante Segmentierungskriterien ab• Vertiefte Analyse der Wirkungszusammenhänge pro Hauptsegment• Interventions-Portfolio: Zielgruppenspezifische Massnahmenempfehlungen mit Priorisierung• Umfassender Ergebnisbericht• 1× Ergebnispräsentation (vor Ort oder remote, 90 Min.)• 1× Workshop zur gemeinsamen Massnahmenableitung (halber Tag) |
| Out of Scope | • Umsetzungsbegleitung der Massnahmen• Longitudinale Analysen über mehrere Befragungszeitpunkte• Kontinuierliches Monitoring (→ siehe Option BEATRIX) |
| Lieferobjekte | 1. Umfassender Ergebnisbericht «Vollständige Segmentanalyse» (PDF, 50+ Seiten)2. Segment-Factsheets (1 Seite pro Hauptsegment)3. Interventions-Portfolio mit Priorisierungsmatrix4. Datentabellen und Detailauswertungen (Excel)5. Präsentationsfolien (PowerPoint)6. Workshop-Dokumentation7. Executive Summary für Geschäftsleitung (2 Seiten) |
| Dauer | 5-6 Wochen |
| Preis | CHF 12’000 (exkl. MwSt.) |

### Option: BEATRIX Intelligence Suite

| Ziele | • Kontinuierliche Analyse und Simulation der Change Readiness über Zeit• Integration der SRG-Pulse-Checks zur laufenden Modellkalibrierung• Echtzeit-Szenarien für Entscheidungsunterstützung• Frühwarnsystem für kritische Entwicklungen |
| --- | --- |
| Leistungen | • BEATRIX-Instanz konfiguriert für die SRG (Kontext, Segmente, Parameter)• Pulse-Check-Integration: Die regelmässigen Pulse Checks der SRG werden zur kontinuierlichen Kalibrierung genutzt – die Prognosegenauigkeit verbessert sich mit jeder Erhebung• Szenario-Simulationen: Wie entwickelt sich die Change Readiness unter verschiedenen Annahmen?• Interventions-Simulation: Welche Massnahmen haben den grössten Hebel in welchem Segment?• Dashboard: Echtzeit-Übersicht über Schlüsselkennzahlen• Onboarding & Training: Schulung für das HR-/Change-Team (halber Tag)• Support: 12 Monate technischer Support und Updates |
| Out of Scope | • Durchführung der Pulse Checks (verbleibt bei der SRG)• Operative Umsetzung von Massnahmen• Beratungsleistungen ausserhalb des Modells |
| Lieferobjekte | 1. BEATRIX Intelligence Suite (SRG Edition)2. Konfigurierte Segment- und Kontextdatenbank3. Schnittstelle zur Pulse-Check-Integration4. Dashboard mit Schlüsselkennzahlen5. Szenario-Bibliothek (10 vorkonfigurierte Szenarien)6. Schulungsunterlagen und Dokumentation |
| Besonderheit | Synergie mit Pulse Checks: Die SRG führt bereits regelmässige Pulse Checks durch. Diese Daten sind ideal für die kontinuierliche BEATRIX-Kalibrierung:• Jeder Pulse Check liefert neue Datenpunkte zur Modellverbesserung• BEATRIX lernt aus Abweichungen zwischen Prognose und Realität• Die Vorhersagequalität steigt kontinuierlich• Veränderungen werden erkannt, bevor sie eskalieren |
| Dauer | Setup: 4-6 Wochen, anschliessend laufender Betrieb |
| Preis | CHF 35’000 (exkl. MwSt., inkl. 12 Monate Lizenz & Support) |

## Übersicht Leistungspakete

| Leistung | S | M | L | BEATRIX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regionale Analyse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Demographische Segmentierung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bereichs-/Teamanalyse | – | ✅ | ✅ | ✅ |
| Benchmarking | – | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hypothesenableitung | – | ✅ | ✅ | ✅ |
| Custom-Fragestellungen der SRG | – | – | ✅ (bis 5) | ✅ |
| Flexible Segmentierungskriterien | – | – | ✅ | ✅ |
| Interventions-Portfolio | – | – | ✅ | ✅ |
| Ergebnispräsentation | – | ✅ (60’) | ✅ (90’) | ✅ |
| Workshop | – | – | ✅ (½ Tag) | ✅ (Schulung) |
| Kontinuierliches Monitoring | – | – | – | ✅ |
| Pulse-Check-Integration | – | – | – | ✅ |
| Szenario-Simulation | – | – | – | ✅ |
| Preis | CHF 4’000 | CHF 6’500 | CHF 12’000 | CHF 35’000 |

## Nächste Schritte

- Paketauswahl: Welches Leistungspaket entspricht Ihren Anforderungen?

- Kick-off: Abstimmung der Segmentierungsdimensionen und (bei Paket L) der kundenspezifischen Fragestellungen

- Datenübergabe: Bereitstellung der anonymisierten Befragungsdaten

- Durchführung: Analyse gemäss gewähltem Paket

- Ergebnispräsentation: Vorstellung der Befunde und Empfehlungen

## Kontakt

FehrAdvice & Partners AG

Klausstrasse 20 8008 Zürich

Diese Offerte ist 60 Tage gültig. Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.