## Projektplan
BFE019 ECHfP - Behavioral Impact Cockpit - Projektplan
Stand: 02.02.2026 ¦ Version 2.0 (aktualisiert)
Arbeitspakete | Inhalt | Datum | Wer | Status | Bemerkung
AP 1 – KPI-Logik & Architektur | Festlegen, welche Kennzahlen (Awareness, Willingness, Impact, Trust) gemessen werden. | 19.12.25 | Lucas, Manuel | ✅ Erledigt
(abgeschlossen) | Definieren, wie diese Kennzahlen berechnet werden (Formeln, Gewichtungen, Indexlogik). | 19.12.25 |  | ✅ Erledigt
| Erstellen eines klaren KPI-Datenmodells für das Dashboard. | 19.12.25 |  | ✅ Erledigt
| Dokumentation der Berechnungslogik für Entwickler & Datenteam. | 19.12.25 |  | ✅ Erledigt
| Ergebnis: fertige KPI-Architektur und Formel-Set für das Cockpit. | 19.12.25 |  | ✅ Erledigt
AP 2 – Fragebogenerstellung | Entwicklung der vollständigen Fragen für die Erstmessung. | 15.01.26 | Andrea, Lucas, Manuel | ✅ Erledigt
| Strukturierung nach Themen: Bekanntheit, Motivation, Verhalten, Vertrauen. | 15.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Definition der Antwortskalen, Reihenfolge, Fragetypen. | 15.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Sicherstellen, dass jede Frage einem KPI zugeordnet ist. | 15.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Erstellung eines kommentierten Fragebogen-Entwurfs (für Review). | 15.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Besprechungslogik BIS mit Gerhard besprechen | 15.01.26 | Gerhard (26.1. Manuel) | ✅ Erledigt
| Sprachliche Überarbeitung der Fragen aus Teilnehmendenperspektive | 27.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Übersetzungen in die verschiedenen Sprachen (wird von CRK gemacht) | 15.02.26 |  | 🔄 In Arbeit | Klärung mit BFE
| Zusätzliche inhaltliche Fragen des BFE integrieren (analog Fragebogen Erneuerbar Heizen) | 31.01.26 |  | ✅ Erledigt
AP 3 – Review & Freigabe | Gemeinsame Durchsicht des Fragebogens (FAP, c-rk, BFE). | 16.01.26 | Alexis, Lucas | ✅ Erledigt
| Prüfung auf Verständlichkeit, Relevanz und Einheitlichkeit der Begriffe. | 16.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Einarbeitung der Änderungswünsche. | 26.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Feedback zur Einarbeitung BFE und CRK | 27.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Einarbeitung des Feedback von BFE und CRK und versand an BFE | 03.02.26 |  | 🔄 In Arbeit | Aktuell
| Inhaltliches Sounding BFE und ev. Einarbeitung Feedback | 04.02.26 |  | ⏳ Geplant
| Freigabe durch BFE als Grundlage für Feldarbeit. | 12.02.26 |  | ⏳ Geplant
AP 4 – Briefing Intervista | Übergabe des finalen Fragebogens an Intervista. | 12.02.26 | Andrea, Alexis | ⏳ Geplant
| Abstimmung zur Stichprobe, Zielgruppengrössen und Feldplanung. | 15.02.26 |  | ⏳ Geplant
| Definition der Fragetypen (Einzelauswahl, Matrix, Freitext). | 15.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Termin mit Intervista -> Abstimmung Fragen | 13.02.26 |  | ⏳ Geplant
| Klärung des Layouts und Test der Online-Version. | 15.02.26 |  | ⏳ Geplant
| Ergebnis: startbereiter Online-Fragebogen (Feldstart möglich). | 15.03.26 |  | ⏳ Geplant | Meilenstein
AP 5 – Dashboard-Entwicklung | Erstellung des MVP-Frontends für das Behavioral Impact Cockpit. | 31.12.25 | Alexis, Manuel, Isabella Danda | ✅ Erledigt
| Aufbau der KPI-Grafiken (A-W-I-T + Gesamt-Score). | 31.12.25 |  | ✅ Erledigt
| Implementierung der Datenschnittstellen (Upload von Befragungsdaten). | 31.12.25 |  | ✅ Erledigt
| Gestaltung der Filter (Zeit, Zielgruppe, Region). | 31.12.25 |  | ✅ Erledigt
| Sicherstellen von Exportfunktionen (PDF, PowerPoint, CSV). | 31.12.25 |  | ✅ Erledigt
| Darstellung Social Listening, separate Übersicht Zielgruppen | 30.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Ergebnis: funktionsfähiger Dashboard-Prototyp (MVP). | 15.01.26 |  | ✅ Erledigt | Meilenstein
AP 6 – Integration externer Daten | Technische Einbindung des EVAI-Social-Listening-Tools über iFrame. | 31.12.26 | Alexis, Isabella Danda | ✅ Erledigt
| Prüfung weiterer externer Datenquellen (z. B. CRM, Analytics). | 31.12.25 |  | ✅ Erledigt
| Vorbereitung der Datenstrukturen für spätere Automatisierung. | 31.12.25 |  | ✅ Erledigt
| Ergebnis: Cockpit kann externe Daten dynamisch anzeigen. | 31.01.26 |  | ✅ Erledigt
AP 7 – CMS/Textlösung für Interpretation | Entscheidung: Managementtexte, Erkenntnisse und Empfehlungen (CMS oder Backend). | 15.01.26 | Alexis, Isabella | ✅ Erledigt
| Technische Umsetzung der Textfelder im Cockpit. | 31.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Test der Schnittstelle zur manuellen oder automatischen Textpflege. | 01.02.26 |  | 🔄 In Arbeit
| Ergebnis: fertige Lösung für Textmodule und Interpretation im Dashboard. | 15.02.26 |  | ⏳ Geplant
AP 8 – Übergabe & Dokumentation | Zusammenstellung aller technischen Unterlagen (User Guide, Datenstruktur, KPI-Definitionen). | 15.03.26 | Alexis, Andrea | ⏳ Geplant
| Vorbereitung einer Übergabepräsentation an das BFE. | 15.04.26 |  | ⏳ Geplant
| Durchführung des Übergabemeetings (inkl. Demo). | 15.03.26 |  | ⏳ Geplant
| Abschluss mit Abnahmeprotokoll und Archivierung. | 01.03.26 |  | ⏳ Geplant
| Ergebnis: Cockpit offiziell übergeben, Projekt abgeschlossen. | 15.04.26 |  | ⏳ Geplant | Meilenstein
AP 9 – Auswertung der Daten | Auswertung der von Intervista erhobenen Daten | 08.03.26 | Manuel, Lucas, Andrea | ⏳ Geplant | Nach Feldphase
| Datenbereinigung und Qualitätsprüfung | 10.03.26 |  | ⏳ Geplant | NEU
| KPI-Berechnung nach definierter Logik (AP1) | 12.03.26 |  | ⏳ Geplant | NEU
| Ergebnis: Baseline-Werte für alle KPIs | 15.03.26 |  | ⏳ Geplant | NEU
AP 10 – Abstimmung mit Hakuna Matata | Abstimmung mit dem finalen Fragebogen zur Berechnungsbasis | 15.02.26 | Manuel, Lucas, Andrea | ⏳ Geplant
| Ergebnis: Auswertungsplan | 20.02.26 |  | ⏳ Geplant
AP 11 – Projektmanagement | Internes Meeting (crk) - Vorstellung Status Quo | 27.01.26 |  | ✅ Erledigt
| Meeting mit BFE - Vorstellung des Status Quo | 12.02.26 |  | ⏳ Geplant
| Wöchentliche Status-Updates an Projektteam | laufend |  | 🔄 In Arbeit | NEU
| Risiko-Monitoring und Eskalation bei Bedarf | laufend |  | 🔄 In Arbeit | NEU
| Finaler Abnahmetermin | 15.04.26 |  | ⏳ Geplant | NEU: Datum gesetzt
ZUSAMMENFASSUNG
Status-Übersicht:
✅ Erledigt: | 35 Aufgaben
🔄 In Arbeit: | 5 Aufgaben
⏳ Geplant: | 18 Aufgaben
Nächste Meilensteine:
MS2: Fragebogen abgenommen | 12.02.2026
MS3: Dashboard-Prototyp fertig | 31.01.2026 | ✅ Erreicht
MS4: Erstmessung durchgeführt | 07.02.2026
MS5: Erste Auswertung geliefert | 15.02.2026
MS6: Cockpit übergeben | 15.04.2026